附件3

唐山国际旅游岛社会事务管理局

关于水库移民扶持基金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央下达关于水库移民扶持基金共2笔：1.《关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（唐财农〔2021〕95号），此笔资金共37.102万元，已支出23.7146万元。2.《关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（唐财农〔2022〕62号），此笔资金共90万元，已支出25.5388万元。完成率为38.75%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

水库移民扶持基金保护项目资金下达2笔，共127.102万元，实际到位资金127.102万元，资金到位率100%，2022年实际使用资金49.2534万元，资金使用率为38.75%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标：按时完成水库移民扶持基金的使用。

2.情况分析：已于2022年12月底前扶持移民种植业资金--49.2534万元全部完成，剩余资金--77.8486万元用作移民项目建设未及时拨付。

（三）绩效指标完成情况分析

1.绩效指标：按时完成水库移民扶持基金发放工作。

2.情况分析：因财政紧张，移民项目建设资金未及时拨付。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在政务网公开

五、其他需要说明的问题

无

附：水库移民扶持基金（唐财农〔2021〕95号）（唐财农〔2022〕62号）绩效目标自评表

唐山国际旅游岛社会事务管理局

2023年2月9日