“十四五”规划费项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（1）项目概况。根据唐山市发展和改革委员会《关于做好“十四五”规划编制工作的通知》要求，旅游岛需进行“十四五”规划的编制工作，唐山国际旅游岛“十四五”规划由项目管理科负责编制工作。

（2）项目绩效目标。项目总体目标为做好唐山国际旅游岛“十四五”规划编制工作，阶段性目标为根据上级部门工作安排及旅游岛的发展方向进行编制。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象、范围。十四五”是旅游岛发展的新起点，是全面推进旅游岛生态环境建设的新的开局期，也是高质量发展展现旅游岛形象和魅力的关键期。为合理编制“十四五”规划，本部门制定绩效自评制度办法或操作细则，具体组织实施本部门的绩效自评工作，加强绩效自评结果应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。

（2）绩效评价工作过程。本部门为实现绩效评价工作，结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

三、综合评价情况及评价结论

唐山国际旅游岛“十四五”规划编制工作按上级部门编制进度同步进行中，按编制进度已付款7.8万元，评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理办法的规定。财政局积极履行项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理，定期检查资金使用情况。项目组织机构健全。实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著。

四、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。我局在制定2020年度专项资金预算时，明确了工作思路和工作任务等。

（2）项目过程情况。项目实施过程合理，在规定的实效内按相关时间节点完成了相关任务。

（3）项目产出情况。项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好项目产出指标分值50分，实际得分41分。

（4）项目效益情况。通过项目实施，群众满意度进一步提高。项目效果指标分值30分，满意度指标10分，实际得分40分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法。1、严格控制，保证资金有效利用。我局严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。2、周密部署，精简节约。运用招投标活动，能有效的提高办公效率，力求勤俭节约、合理利用现有资金。

（2）存在问题及原因分析。“十四五”规划编制工作进度较慢，未按相关时间完成编制工作，其原因是根据管委会部署，由我单位进行旅游岛“十四五”规划的编制工作，原计划年初与上级部门同步开展工作，由于疫情影响及其他原因，三月份唐山市“十四五”规划尚未启动，旅游岛“十四五”规划需与市“十四五”规划有效衔接，目前，该项工作已启动，正在积极协调编制当中。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | “十四五”规划费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 项目管理科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 26 |  | 7.8 |  | 10 |  | 30% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 26 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好唐山国际旅游岛“十四五”规划编制工作 |  |  |  |  |  | 已完成40% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1：编制数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合标准 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合旅游岛发展方向 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购时间 |  |  | 3月底 | 8月底 | 10 |  | 6 |  | 与上级部门同步进行工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：编制成本 |  |  | 26 | 7.8 | 10 |  | 8 |  | 按编制进度进行付款 |  |
|  | 效益指标 （30） | 经济效益 指标 | 指标1：节省指标 |  |  | 招标采购 | 招标采购 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障发展需求 |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提供可持续发展方向 |  |  | 为旅游岛持续发展提供方向 | 为旅游岛持续发展提供方向 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |