洁净煤费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（1）项目概况。

根据市委市政府工作要求，为确保辖区未进行“双代”改造的村庄群众温暖过冬，旅游岛捞鱼尖村、新渔村冬季取暖使用洁净型煤。2020-2021年度第三批洁净煤保供工作于2021年1月24日完成，共保供型煤101吨。财政补助为685元/吨，使用经费69185元已汇款至煤场账户。

- 项目绩效目标。

- 项目总体目标为做好第三批冬季洁净取暖型煤保供工作，阶段性目标为群众对煤随时有需求，随时进行保供。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象、范围。为严格落实保障群众在采暖季到来前完成洁净煤配送工作，满足群众温暖过冬需求，本部门制定绩效自评制度办法或操作细则，具体组织实施本部门的绩效自评工作，加强绩效自评结果应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。

（2）绩效评价工作过程。本部门为实现绩效评价工作，结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

三、综合评价情况及评价结论

唐山国际旅游岛2020-2021年度第三批洁净煤保供工作按时完成任务，得到了群众的认可，共计6.9185万元专项资金项目的资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理办法的规定。财政局积极履行项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理，定期检查资金使用情况。项目组织机构健全。实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著。

四、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。我局在制定2021年度专项资金预算时，明确了工作思路和工作任务等。

（2）项目过程情况。项目实施过程合理，在规定的实效内完成了相关任务。

（3）项目产出情况。项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好项目产出指标分值50分，实际得分48分。

（4）项目效益情况。通过项目实施，群众满意度进一步提高。项目效果指标30分，满意度指标10分，实际得分40分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法。

1、严格控制，保证资金有效利用。我局严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。2、周密部署，精简节约。能有效的提高办公效率，力求勤俭节约、合理利用现有资金。

（2）存在问题及原因分析。

存在问题主要为洁净煤保供分多次进行保供配送，主要原因部分村民对洁净煤认识程度不高，对多年以来燃烧普通烟煤取暖存在固有观念，做统计时持有保守、观望态度，针对此问题，我局结合旅游岛社会事务管理局积极组织，深入到村民当中去，全力做好宣传工作，并做到村民随时需要随时保供。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 洁净煤费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 项目管理科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 唐山海源实业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16 | 43.4185 |  | 6.9185 |  | 10 |  | 15.93% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.9185 | 43.4185 |  | 6.9185 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好冬季洁净取暖型煤保供工作 |  |  |  |  |  | 保供完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | 101吨 | 101吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合标准 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购时间 |  |  | 10月底 | 10月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保供时间 |  |  | 12月底 | 12月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：洁净型煤成本 |  |  | 43.4185 | 6.9185 | 10 |  | 8 |  | 煤价波动 |  |
|  | 效益指标 （30） | 经济效益 指标 | 指标1：节省指标 |  |  | 集中采购 | 集中采购 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：洁净型煤 |  |  | 减少大气污染 | 减少大气污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：长期使用性 |  |  | 能够长期较好的满足人民群众对洁净煤的需求，减少空气污染 | 能够长期较好的满足人民群众对洁净煤的需求，减少空气污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 群众对洁净煤整体满意 | 群众对洁净煤整体满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |