唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局

耕地后备资源调查评价项目自评报告

- 项目概况

（一）立项背景

根据《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）和《河北省自然资源厅关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知（冀自然资字〔2021〕97号）文件要求，为全面摸清全国补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施，根据部重点工作安排，部决定开展新一轮唐山国际旅游岛耕地后备资源调查评价工作。

（二）调查评价目标任务

以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地为评价对象，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。

- 预算情况

- 该项目资金由唐山市财政局、唐山市自然资源和规划局《关于下达新增建设用地有偿使用费的通知》（唐财资环[2021]99号）下达我区项目资金20万元，专项用于摸清补充耕地潜力状况、开展耕地后备资源调查评价工作。

- 项目实施情况

项目承担单位对2021年省厅下发我区的318个耕地后备资源图斑进行了整理分析，完善了基础资料，调查评价矢量化指标，对国家下发的图斑进行了初步赋值。目前正在对图斑进行外业核查。

- （五）预算执行情况

- 该项目资金尚未支付。

- 项目绩效实现情况及自评结果

我分局按要求积极开展耕地后备资源调查评价工作，自评结果如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 10 | 10 | 10 |
|  | 质量指标 | 成功通过验收 | 10 | 5 | 5 |
|  | 时效指标 | 按照上级部门时点要求完成各项工作 | 10 | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 构建耕地后备资源分类评价指标体系，形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据 | 10 | 10 | 10 |
|  | 社会效益指标 | 合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施 | 15 | 10 | 10 |
|  | 生态效益指标 | 与国土调查数据库实现集成 | 10 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响指标 | 为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑 | 15 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | 10 | 10 | 10 |
| 自评总分 |  |  |  |  | 80 |

- 三、项目和资金管理方面发现问题及分析

- 该项目工作内容主要包括：工作方案和技术方案的制定与论证、资料的收集及外业调查、内业整理数据分析、成果编制等。该项目资金预算包括工作方案和技术方案制定与论证0.3万元、资料收集与外业调查4.4万元、内业整理数据分析14.4万元、成果印刷0.2万元。

- 四、预期绩效目标指标设定存在问题及分析

预算绩效评价可以客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。绩效评价是指预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

- 五、下一步整改措施及建议

按照省厅时间节点要求，完成耕地后备资源调查评价工作，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。

唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局

2022 年 1 月 14 日