附件3

唐山国际旅游岛耕地后备资源调查评价项目绩效自评表

项目主管单位：

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 耕地后备资源调查评价 |  |  | 实施单位 | 唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行率 |
|  | 预算数： |  | 20 | 到位数： | 20 | 执行数： |  | 0 | （=执行数/预算数*100%） |
|  | 其中：财政资金 |  | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 |  | 0 |  |
|  | 其他 |  |  | 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |
|  | 通过开展耕地后备资源调查评价，准确掌握辖区耕地后备资源的数量，为科学开展土地利用总体规划修编提供依据，实现占补平衡。 |  |  |  | 对2021年省厅下发我区的318个耕地后备资源图斑进行了整理分析，完善了基础资料，调查评价矢量化指标，对国家下发的图斑进行了赋值，形成初步评价成果，等待验收。 |  |  |  | 80% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 |  | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 工作完成情况 |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 |  | 成功通过验收 |  | 10 | 5 |  | 5 |
|  |  | 时效指标 |  | 按照上级部门时点要求完成各项工作 |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 构建耕地后备资源分类评价指标体系，形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据 |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施 |  | 15 | 10 |  | 10 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 与国土调查数据库实现集成 |  | 10 | 5 |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑 |  | 15 | 10 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 项目实施单位满意度 |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  | 自评总分 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 五、存在问题原因及下一步对策建议 | 对本区域耕地后备资源开发利用潜力进行总体分析，对影响后备资源开发的自然、社会、经济等影响因素进行系统分析。包括社会经济发展对耕地后备资源开发利用的总体需求，耕地后备资源开发利用的战略目标、方针、对策等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |