附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 规划编制费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市规划建筑设计研究院等单位 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4003 | 4003 | | 399.6795 | | 10 | | 10% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4003 | 399.6795 | | 399.6795 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编制完成各项规划 | | | | | | 编制完成各项规划 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制成果 | | | ≥8套 | 8套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 国家对规划编制单位实行资质管理制度 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 规划编制费 | | | 4003万元 | 399.6795万元 | 10 | | 1 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进我区经济可持续发展 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保护生态屏障 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为可持续发展预留空间 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 85%以上 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82 | |  | |

附件2

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况。**长期以来，国民经济和社会发展规划、土地利用规划、城乡规划等各类空间规划对推动我国经济社会发展发挥了重要的作用，但同时也产生了诸如规划冲突、规划重叠等问题，不仅影响城市开发建设和良性发展，还导致各类资源浪费和过度消耗，不利于区域经济、社会和生态的可持续发展。在生态文明建设的大背景下，有序、高效、法治、协调的空间秩序亟待建立。2018年，以自然资源部的组建为契机，国土空间规划体系应运而生，开启了国土空间规划的变革时代。

国土空间规划体系是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。相关专项规划是指在特定区域（流域）、特定领域，为体现特定功能，对空间开发保护利用作出的专门安排，是涉及空间利用的专项规划。国土空间总体规划是详细规划的依据、相关专项规划的基础；相关专项规划要相互协同，并与详细规划做好衔接。

**（二）项目绩效目标。**依据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号）,河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》（冀发[2019]30号）,唐山市委、市政府《唐山市国土空间总体规划（2019—2035 年）编制工作方案》以及旅游岛发展需要，我区应完成国土空间规划体系编制工作，为旅游岛的开发建设提供指导依据。

二、绩效评价工作开展情况及评价结论

为顺利执行年初预算，保质保量完成旅游岛国土空间规划体系编制工作，按照相关要求，对相关项目进行了绩效评价。绩效评价指标包括预算执行率指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。因疫情影响，旅游岛财政资金无法及时拨付，预算执行率指标、成本指标未达到年度指标值，其余指标均已达到年度指标值。

三、绩效评价指标分析

通过履行政府采购程序，确定唐山市规划建筑设计研究院等单位为规划编制单位。在收集资料、现场踏勘等前期工作的基础上，经多轮修改、完善，已形成成果。

加快建立旅游岛国土空间规划体系, 健全国土空间开发保护制度，切实发挥国土空间规划的指导约束作用，为旅游岛建设发展提供有力的规划保障。