**地质灾害危险性评估项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。通过地质灾害危险性评估，确定地质灾害活动参数，圈定地质灾害危害范围，划分危害强度，编制地质灾害危险性分区图。其目的是为评估地质灾害破坏损失程度以及规划、部署、实施地质灾害防治工作提供科学依据，并对测量结果出具地质灾害危险性评估报告。

2021年度地质灾害危险性评估专项资金来源为财政拨款，安排预算33万元，主要用于土地出让。2021年共8个项目，出让202101-202108号地块项目。

项目严格按照财政专项资金的审批拨付制度，坚持专款专用，量入为出的原则，保证了自然资源各项工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

预计出让土地约2000亩。

2、阶段性目标

出让土地1002.34亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。为评估地质灾害破坏损失程度以及规划、部署、实施地质灾害防治工作提供科学依据。

2、评价对象和范围。本次评价对象为：采购“地质灾害危险性评估项目”作业单位的经费。评价范围是项目决策：包括立项程序、绩效目标设定情况；项目过程：包括预算安排、资金支付管理、项目实施情况；项目产出：包括项目产出数量、质量；项目效益：项目带来的社会效益，以及影响力和相关方的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

应遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次财政项目支出绩效评价，全面反映土地出让地质灾害危险性评估项目实际执行情况和取得的实际成效，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则实施，查找实际执行与计划目标的差异及原因，提出相关科学合理的整改建议，促进旅游岛自然资源和规划分局强化绩效意识、强化项目实施的目标管理和过程控制，建立绩效管理机制。

本项目纳入财政资金预算绩效管理，根据《唐山国际旅游岛项目支出绩效自评管理办法》绩效评价指标体系、评分标准，经我单位认真对2021年度地质灾害危险性评估项目进行客观评价，项目最终得分为80分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照区财政政策要求施行。

（二）项目过程情况。该项目资金主要用于土地出让地质灾害危险性评估。

（三）项目产出情况。加强土地管理，节约集约开发利用土地。

（四）项目效益情况。主要用于地方城市建设、改善城市环境、加快城市基础设施建设、推进土地市场建设等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目年初预算主要根据经验估计的亩数，以及亩均指标单价套算来确定的，故无法细化到具体地块以及项目，所以年初预算申请和年中预算调整时会与实际执行情况出现偏差。

六、有关建议

建议项目单位进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理的编制预算，确保预算编制科学化、精细化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采购地质灾害危险性评估作业单位 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 33 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预计出让土地约2000亩。 | | | | | | 出让土地1002.34亩。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具地灾评估报告 | | | 2 | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 使用期限 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 成果 | | | 33万 | 0 | 10 | | 0 | | 项目年初预算主要根据经验估计的亩数，以及亩均指标单价套算来确定的，故无法细化到具体地块以及项目，所以年初预算申请和年中预算调整时会与实际执行情况出现偏差。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 年度任务 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保护耕地 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 节约集约土地 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |