唐山国际旅游岛财政局

2024年财政重点绩效

评价报告

主管部门 财政局

项目单位 社会事务管理局

项目名称 水库移民扶持基金

唐山国际旅游岛财政局

2025年8月1日

# 2024年度水库移民扶持基金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目情况

唐山市财政局《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（唐财农〔2023〕97号）下达我区2024年中央水库移民扶持基金181.62万元。主要内容：发放直补资金85.62万元、移民扶持基金项目资金96万元。于2024年5月完成直补资金及移民生产扶持基金项目资金支付工作，共计投入资金117.5692万元，完成率为64.73%。

## 项目绩效情况

总投目标：2024年下达我区中央水库移民扶持基金181.62万元，用于辖区3个行政村发放直补资金及扶持移民生产项目。

阶段目标：2024年3月发放移民直补资金77.16万元、2024年5月支付移民生产扶持基金项目资金41.4092万元，共计投入资金117.5692万元，完成率为64.73%。阶段目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价工作依据

依据唐山市水利局《关于做好2024年大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作的通知》、《唐山国际旅游岛2024年中央水库移民扶持基金项目（第二批）实施方案》开展评价工作。

（二）评价工作组织

评价采取查验资料和实地查验的方式进行。

## （三）主要工作措施

唐山国际旅游岛社会事务管理局作为行业主管部门，对项目建设的全过程负责，对工程质量、进度和资金管理负总责。

## 三、综合评价情况及评价结论

## （一）总体评价结论

2024年下达我区中央水库移民扶持基金181.62万元，建设地点为唐山国际旅游岛3个行政村，主要建设内容为发放直补资金及对移民生产扶持基金项目进行资金扶持，总投资为181.62万元。直补资金发放及移民生产扶持基金项目已于2024年5月份完工，共支付资金117.5692万元。

## （二）项目资金情况

2024年度中央下达中央水库移民扶持基金181.62万元，资金已按时拨付到位。截至2024年5月已完成预算投资117.5692万元，投资完成率64.73%。

## （三）项目管理情况

1、组织实施

本项目由唐山国际旅游岛社会事务管理局负责项目组织实施，对项目建设的全过程负责。

2、绩效管理

我区对唐山国际旅游岛2024年中央水库移民扶持基金项目进行了绩效评价，经评价均能够按照计划完成相关绩效目标。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按唐山市水利局《关于做好2024年大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作的通知》和《关于唐山国际旅游岛2024年中央水库移民扶持基金项目（第二批）实施方案的批复》（唐水移持〔2024〕18号）文件精神，我单位实施了移民直补发放及移民扶持基金项目建设。

（二）项目过程情况

自2024年1月开始项目实施，于2024年5月完成资金支付。

（三）项目产出情况

项目总投资为181.62万元，实际支出117.5692万元。

## （四）项目效益情况

通过扶持，可以缓解移民农业生产投入资金压力，实现移民互帮互助，充分发挥示范带头作用，提升自我发展生产能力，增加移民收入；突出移民受益主体地位，移民得到实惠，对保障移民权益、维护移民信访稳定具有重要意义。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

因本级财政资金紧张，致使中央移民资金不能及时到位，造成移民扶持基金项目不能按时进行建设，影响移民资金的使用效果。

六、有关建议

建议本级财政适当增加移民资金的支付比例，以促进移民扶持项目尽早落地实施，维护移民稳定。

七、其他需要说明的问题

无。